BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

„BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖ APSKAITA”

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. nr. | Darbo pavadinimas | Įvykdymo data (mėnuo) | Už įvykdymą atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Serverio atnaujinimas ir priežiūra. | 2021 m. I ir II ketvirtis | Denisas Stankevičius, Valdemar Koženevski |
| 1.1 | VMS naujo DU serverio diegimo darbai. Įdiegti diskus ir sukonfigūruoti RAID diskų masyvą, Įdiegti virtualias mašinas ir jas suderinti, sukonfigūruoti saugumo politikas. | 2021 m. I ir II ketvirtis | Denisas Stankevičius, Valdemar Koženevski |
| 1.2 | Atlikti turimo DU serverio duomenų ir finansų valdymo sistemos programinės įrangos migravimo, diegimo darbus. | 2021 m. I ir II ketvirtis | Denisas Stankevičius, Valdemar Koženevski |
| 1.3 | Sukurti DU serveriui atsarginių kopijų kūrimo scenarijus, užtikrinant duomenų rašymo bei rezervinio kopijavimo tęstinumą. | 2021 m. I ir II ketvirtis | Denisas Stankevičius, Valdemar Koženevski |
| 2. | Surinkti komutacinę spintą ir įrangą VMS serverinėje. | 2021 m. I ir II ketvirtis | Denisas Stankevičius |
| 3. | Serverinių aplankų kūrimas ir palaikymas. Kopijų kūrimas, informacijos atstatymai, teisių ribojimai. | Visus metus | Valdemar Koženevski, Paulius Sinkevičius |
| 4. | Atlikti VPN infrastruktūros diegimo darbus BĮBA padaliniuose. Taip pat atlikti DU kliento dalies programinės įrangos integravimą į VPN infrastruktūrą. | Visus metus | Denisas Stankevičius, Valdemar Koženevski |
| 5. | Atlikti VMS vidinės tinklo infrastruktūros modernizavimo darbus. | Visus metus | Denisas Stankevičius, |
| 6. | Tinklo infrastruktūros, ugniasienių priežiūra, saugumo analizė, atnaujinimų diegimas, antivirusinės sistemos atnaujinimas ir konfigūravimas. | Visus metus | Denisas Stankevičius, Valdemar Koženevski |
| 7. | Kibernetinių atakų atrėmimas, monitoringas. El. pašto palaikymas, apsaugos filtrų derinimas ir pritaikymas trinant “spam” bei virusinius laiškus. | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 8.1 | Naujų darbo vietų įrengimas, palaikymas. | Pagal poreikį | Visi skyriaus darbuotojai |
| 8.2 | Nuotolinio darbo pritaikymas įstaigos veikloje. Siekiant užtikrinti, kad darbuotojas galėtų visas savo užduotis atlikti taip pat efektyviai kaip ir dirbant darbo vietoje. Naujų būdų paieška kaip pagerinti šį procesą. | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 9. | Kompiuterinės įrangos paieška, pirkimo specifikacijos kūrimas, kad įrangos techniniai parametrai atitiktų būtinus reikalavimus reikalingus efektyviai įstaigos veiklai ir įrangos pirkimas. | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 10. | Įstaigos kompiuterių techniniai ir programiniai atnaujinimai. Kompiuterinių incidentų ir klaidų tvarkymas. | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 11. | Įplaukų pagal įstaigas paskirstymas, gretinimas ir atgretinimas. DK likučių ir apskaitos tvarkymas FVAS sistemoje. Kitų blogai sukurtų įrašų bei operacijų korekcija arba šalinimas. | Visus metus | Paulius Sinkevičius |
| 12. | FVAS ryšio tobulinimas su Active Vilnius sistema. | 2021 m. I ir II ketvirtis | Paulius Sinkevičius |
| 13. | E-sąskaitos integracija FVAS’e ir duomenų apsikeitimas su AB SEB bei AB “Luminor” bankais. | 2021 m. I ir II ketvirtis | Paulius Sinkevičius |
| 14. | Savarankiškų įstaigų FVAS integracija su Active Vilnius programa. Instrukcijų kūrimas ir konsultacija. | 2021 m. I ir II ketvirtis | Paulius Sinkevičius |
| 15. | Naujų sąmatų, klientų, įstaigų, sandėlių ir kitų duomenų aprašymas arba atnaujinimas sistemoje. | Esant poreikiui | Paulius Sinkevičius, Valdemar Koženevski |
| 16.1 | DU įrašų formavimas, tikrinimas ir įkėlimas į DK. DK formavimas ir pateikimas VSKAKIS darbams. | Pagal poreikį | Paulius Sinkevičius |
| 16.2 | Kitų įrašų perkėlimas į DK iš AT, GS, MS, PV ir kitų rolių. | Kas mėnesį | Paulius Sinkevičius, Valdemar Koženevski |
| 17. | Programinių klaidų registravimas pagalba. ingeniousit.lt. Smulkių poreikių registravimas ir diegimas. | Esant poreikiui | Paulius Sinkevičius, Valdemar Koženevski |
| 18. | Perkėlimo šablonų tobulinimas ir nuolatinė kitų variantų paieška kaip perkelti duomenis į FVAS programą bei jų diegimas. Greitaveikos ir duomenų apsikeitimo gerinimas. | Visus metus | Paulius Sinkevičius |
| 19.1 | Didelių poreikių užsakymas, kurie keičia esamų FVAS operacijų veikimą arba naujų ataskaitų, užduočių kūrimas, jų testavimas ir integracija. | Visus metus | Paulius Sinkevičius |
| 19.2 | Nuotolinė paieška kaip pagerinti FVAS programos veiklą bei kaip palengvinti įstaigos darbuotojų darbą. Darbuotojų konsultavimas ir pagalba IT klausimais. | Visus metus | Paulius Sinkevičius, Valdemar Koženevski |

TURTO APSKAITOS SKYRIAUS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. nr. | Darbo pavadinimas | Įvykdymo data (mėnuo) | Už įvykdymą atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Užtikrina, kad visi ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos būtų tinkamai įforminti ir pagrįsti apskaitos dokumentais bei įtraukti į finansų valdymo ir apskaitos sistemą (toliau – FVAS) | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 2. | Kaupia, tvarko ir atnaujina duomenis, susijusius su turto apskaita bei tikslina jo duomenis FVAS | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 3. | Suveda nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir atsargų balansinės vertės pasikeitimo duomenis Finansinės būklės ataskaitoje į Finansų ministerijos įdiegtą informacinę sistemą (VSAKIS) | Vadovaujantis LR Finansų ministro 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1K-438 „DĖL 2020 METŲ KONSOLIDAVIMO KALENDORIAUS PATVIRTINIMO” iki kovo 16 d. | Visi skyriaus darbuotojai |
| 4. | Tarpusavio operacijų informacijos, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, pateikimas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio operacijų derinimo srityje ir suderinimas. Eliminavimo informacijos pateikimas. | Vadovaujantis LR Finansų ministro 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo” iki kovo 12 d. | Visi skyriaus darbuotojai |
| 5. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto apskaitos įrašų perkėlimas į Didžiąją knygą. | Vadovaujantis BĮ „Biudžetinių įstaigų apskaita“ # direktoriaus 2014-10-29 įsakymu Nr.V-23 patvirtintu Ilgalaikio turto pripažinimo, perkėlimo ir apskaitos tvarkos aprašu # kitą darbo dieną po praėjusio mėnesio ilgalaikio turto apskaitos laikotarpio uždarymo. | Snieguolė Silevičienė |
| 6. | Vykdo turto inventorizaciją (parengia turto inventorizavimo aprašus – sutikrinimo žiniaraščius). | Vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis iki 2021 m. gruodžio 31 d. | Visi skyriaus darbuotojai |
| 7. | Metinės nematerialaus ilgalaikio materialaus ir trumpalaikio turto inventorizacijos rezultatų suvedimas ir apibendrinimas. | Vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis iki 2021m. gruodžio 31 d. | Visi skyriaus darbuotojai |
| 8. | Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (metinės) sudarymas ir pateikimas . Skyriaus vadovui pateikia duomenis ataskaitai rengti. | Vadovaujantis Lietuvos Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2 020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. DĮ-12 patvirtinta ataskaitos forma iki kovo 15 d. iki kovo 10 d. | Snieguolė Silevičienė Visi skyriaus darbuotojai |
| 9. | Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinės) sudarymas ir pateikimas Skyriaus vadovui pateikia duomenis ataskaitai rengti. | Vadovaujantis Lietuvos Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. DĮ-16 patvirtinta ataskaitos forma iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus iki 10 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus | Snieguolė Silevičienė Visi skyriaus darbuotojai |
| 10. | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita Pateikia ataskaitos 2, 3 priedus apie Savivaldybės nekilnojamojo turto judėjimą. | Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-386 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašu iki balandžio 1 d. iki balandžio 1 d. | Snieguolė Silevičienė Visi skyriaus darbuotojai |
| 11. | Teikia duomenis Paramos gavimo ir panaudojimo metinei ataskaitai (FR0478) užpildyti . | Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 (2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr.VA-21 redakcija) patvirtinta ataskaitos forma iki gegužės 15 d. | Visi skyriaus darbuotojai |
| 12. | Informacijos teikimas ir medžiagos rengimas LR valstybės kontrolės, VMS Kontrolės ir audito tarnyboms ir kt. | Pagal poreikį | Visi skyriaus darbuotojai |
| 13. | Atskirų vyriausio buhalterio pavedimų vykdymas | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 14. | Teikia pasiūlymus dėl turto apskaitos tobulinimo, operatyviai vadovaujasi darbe naujausiais Lietuvos Respublikos įstatymų pakeitimais, Vyriausybės nutarimais, Valstybinės mokesčių inspekcijos, ministerijų ir institucijų įsakymais, nutarimais ir kitais teisės aktais apskaitos, finansavimo klausimais. | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 15. | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas, laikantis nustatytų terminų | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių užduočių nustatymas iki 2021-01-31 (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas | Snieguolė Silevičienė |

ATSISKAITYMŲ IR KONTROLĖS SKYRIAUS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. nr. | Darbo pavadinimas | Įvykdymo data (mėnuo) | Už įvykdymą atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ataskaita apie mokėtinas sumas (9 priedas) sudarymas ir pateikimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui | kiekvieną ketvirtį iki mėnesio 15 d. (2017-03-31 VMSA įsakymas Nr. 30-711 “Dėl administracijos direktoriaus 2016-11-11 įsakymo Nr. 30-2522 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų ir jų rinkinių, skolinių įsipareigojimų statistinių ataskaitų pateikimo grafiko tvirtinimo“ pakeitimo) | Lilija Jusel, Valda Miškinienė, Natalija Bartosevič |
| 2. | Ataskaitos apie kreditorinį įsiskolinimą Teikimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius Finansų valdymo metodologijos poskyris | Kiekvieną ketvirtadienį iki 10 val. (VMS nurodymas el.p.) | Lilija Jusel, Valda Miškinienė, Natalija Bartosevič |
| 3. | Skolų suderinimas su tiekėjais (skolų suderinimo aktai) | BĮ “BĮBA” direktoriaus 2020-12-07 įsakymas Nr. V-36 “Dėl biudžetinės įstaigos “Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita” ir jos aptarnaujamų įstaigų gautinų ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimų inventorizacijos komisijos sudarymo” | Lilija Jusel Valda Miškinienė, Natalija Bartosevič |
| 4. | Mokymo lėšų, aplinkos lėšų, socialinės paramos, ūkio lėšų, ugdymo lėšų, paramos lėšų, nuomos lėšų, sporto ir kultūros, neformalaus ugdymo mokėjimo registrų sutikrinimas ir pateikimas Vyr. buhalteriui | už kiekvieną ketvirtį iki mėnesio 10 dienos. (2017-03-31 VMSA įsakymas Nr. 30-711 “Dėl administracijos direktoriaus 2016-11-11 įsakymo Nr. 30-2522 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų ir jų rinkinių, skolinių įsipareigojimų statistinių ataskaitų pateikimo grafiko tvirtinimo“ pakeitimo) | Daiva Poliakienė, Artūr Stanislav Orlovskij, Vaida Sidaraitė, Vida Sidarienė, Alina Kozlovska, Aldona Česnienė, Veronika Tamošauskienė, Jūratė Jakubėnaitė, Vaida Adomavičienė |
| 5. | Komunalinių paslaugų, ryšio ir internetinių paslaugų pirminių dokumentų įvedimas į FVA sistemą ir apskaitymas, atsiskaitymų už avansus apskaita ir kontrolė. | Visus metus | Lilija Jusel, Valda Miškinienė, Natalija Bartosevič |
| 6. | Iki 1,2 proc. GPM apskaita (mokėjimo paraiškų pildymas, pirminių dokumentų įvedimas į FVA sistemą ir jų apskaita. Neatlygintinų paslaugų įtraukimas į apskaitą. | Visus metus | Aldona Česnienė |
| 7. | Kredito pažymų apskaita FVA sistemoje, avansų sudengimas bei tikrinimas. | Visus metus | Lilija Jusel, Valda Miškinienė, Natalija Bartosevič |
| 8. | Pavedimų lėšų apskaita (mokėjimo paraiškų pildymas, pirminių dokumentų įvedimas į FVA sistemą. | Visus metus | Alina Kozlovska, Vaida Adomavičienė. |
| 9. | Sąskaitų faktūrų vizavimas iš savivaldybės ir mokymo lėšų, 1,2 proc. GPM lėšų, pavedimų lėšų. | Kiekvieną darbo dieną | Alina Kozlovska |
| 10. | Nuomos sutarčių kontrolė Active Vilnius, į FVA sistemą, sąskaitų faktūrų išrašymas (nuoma, komunalinės paslaugos), įplaukų gretinimas, grąžinimai pagal prašymus, gautinų sumų kontrolė, skolų likučių suderinimas. | Visus metus | Rasa Markauskienė, Danuta Markovskaja |
| 11. | Mokinių pavežėjimo apskaita | Kartą per mėnesį | Aldona Česnienė |
| 12. | Priskirtų ugdymo įstaigų ES projektų lėšų apskaita | Visus metus | Darbuotojai, atsakingi už ES projektų lėšų apskaita. |
| 13. | Banko operacijų apskaita (banko išrašų įkėlimas į FVA sistemą, gautinų sumų operacijų kūrimas ir gretinimas, mokėjimo pavedimų vykdymas, pirminių dokumentų įvedimas į FVA sistemą. | Visus metus | Dalia Gudeliauskaitė |
| 14. | Pirminių dokumentų įvedimas į FVA sistemą, avansinių apyskaitų vedimas į sistemą. Naujų tiekėjų įvedimas į FVA sistemą. Darbo užmokesčio mokėjimo pavedimų (projektinių lėšų) įtraukimas į FVA sistemą. | Visus metus | Elena Mituzienė, Vida Kirilova, Romutė Ivašauskaitė, Jelena Andrijanova |
| 15. | Dokumentų priėmimas (sąskaitos faktūros iš ugdymo, aplinkos, savivaldybės lėšų, nuomos, neformalaus ugdymo, sporto ir kultūros, pavedimų lėšų, iki 1,2 proc. GPM lėšų, investicinių programų už prekes ir suteiktas paslaugas). FVA sistemoje dokumentų gretinimas. Apmokėtų dokumentų sutikrinimas su banko išrašais, informacijos įstaigoms teikimas. | Visus metus | Olga Čistiakovienė, Vilma Genienė, Asta Sredinskienė, Erika Barkauskaitė |
| 16. | Mokėjimo paraiškų pildymas, mokėjimo paketų formavimas. Apmokėtų dokumentų sutikrinimas su banko išrašais. | Visus metus | Vaida Sidaraitė, Artūr Stanislav Orlovskij, Daiva Poliakienė, Vida Sidarienė, Alina Kozlovska, Jūratė Jakubėnaitė, Vaida Adomavičienė, Veronika Tamašauskienė, Vaida Sidaraitė. |
| 17. | Mokėjimo registrų (iš visų apmokėjimo šaltinių) rengimas ir siuntimas ugdymo įstaigoms. | Kiekvieną darbo dieną | Jūratė Jakubėnaitė |
| 18. | Informacijos apie skolas (neapmokėtas sąskaitas) siuntimas įstaigoms. | Kiekvieną ketvirtį iki mėn . 10 d. | Lilija Jusel, Valda Miškinienė, Natalija Bartosevič |
| 19. | Ketvirtinės ir metinės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos sudarymas ir pateikimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui | Už ketvirtį – iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 18 d. Už metus – po ataskaitinių metų iki vasario 5 d. (2017-03-31 VMSA įsakymas Nr. 30-711 “Dėl administracijos direktoriaus 2016-11-11 įsakymo Nr. 30-2522 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų ir jų rinkinių, skolinių įsipareigojimų statistinių ataskaitų pateikimo grafiko tvirtinimo“ pakeitimo) | Daiva Paukštienė |
| 20. | Finansavimo sumų apskaita. Biudžeto išlaidų sąmatos apskaita ir kontrolė. Kasinių išlaidų registrų analizė FVA sistemoje. | Visus metus | Daiva Paukštienė |
| 21. | Viršijančių biudžetą mokėtinų sumų apskaita ir kontrolė, ataskaitų siuntimas ir priminimas apie trūkstamas lėšas. | Kartą per mėnesį | Daiva Poliakienė Artūr Stanislav Orlovskij, Vida Sidarienė, Vaida Sidaraitė, Jūratė Jakubėnaitė, Veronika Tamašauskienė. |
| 22. | Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių įkėlimas į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) | Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2020-12-21 įsakymas Nr. 1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės finansinių ataskaitų ir jų rinkinių sudarymo ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo. | Artur Songin ir atsakingi VSAKIS darbo grupės darbuotojai Daiva Paukštienė |
| 23. | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių užduočių nustatymas, laikantis nustatytų terminų | Iki 2021-01-31 veiklos vertinimas ir užduočių nustatymas (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas) | Daiva Poliakienė, Daiva Paukštienė, Alina Kozlovska, Vida Sidarienė |

PLANAVIMO SKYRIAUS

2021  METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. nr. | Darbo pavadinimas | Įvykdymo data (mėnuo) | Už įvykdymą atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ugdymo įstaigų pareigybių sąrašų sudarymas | Kiekvienų metų vasario 28 d. ir pagal poreikį, esant pasikeitimams Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymas ir jo pakeitimai (aktuali redakcija) Vilniaus miesto savivaldybės pareigybių pavyzdinių normatyvų sąrašai (aktuali redakcija) | Visi skyriaus darbuotojai |
| 2. | Mokymo lėšų biudžeto planavimas ir rengimo dokumentai, mokymo lėšos neformaliam švietimui (4000260 sąmata), išlaidų, susijusių su mokytojų skaičiaus optimizavimu planavimas ir rengimo dokumentai | Pagal pareikalavimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, perskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas“ (aktuali redakcija) ) | Audronė Packevičienė |
| 3. | Savivaldybės biudžeto lėšų planavimas ir rengimo dokumentai | Pagal pareikalavimą (Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija)) | Ana Fedarovič, Greta Stankevič |
| 4. | 02 programos „Socialinė apsauga“ 4000400 sąmatos rengimas ir administravimas, planavimas | Pagal pareikalavimą | Katrė Lapajevienė |
| 5. | Tėvų mokesčio, biudžeto planavimas ir rengimo dokumentai | Pagal pareikalavimą (Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (aktuali redakcija)) | Loreta Ramanauskienė |
| 6. | Vilniaus vaikų ir jaunimo įstaigų biudžeto planavimas ir rengimo dokumentai | Pagal pareikalavimą | Vilma Siaurusaitienė |
| 7. | Patalpų nuomos, mokamų paslaugų biudžeto planavimas ir rengimo dokumentai | Pagal pareikalavimą | Katrė Lapajevienė |
| 8. | 202 programos „Socialinė apsauga“, dienos socialinės globos skyriaus išlaikymas | Pagal pareikalavimą | Loreta Ramanauskienė |
| 9. | Investicinių projektų, olimpiadų ir sporto renginių biudžeto rengimo dokumentai | Visus metus pagal poreikį, esant pasikeitimams | Eleonora Masalskaja, Elžbieta Jasinska |
| 10. | Įstaigų turinčių specialiųjų ugdymo poreikių (ūkio lėšos) biudžeto planavimas ir rengimo dokumentai | Pagal pareikalavimą Ir esant pasikeitimams (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms) skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms (aktuali redakcija) | Loreta Ramanauskienė |
| 11. | Sporto ir kultūros įstaigų biudžeto planavimas ir rengimo dokumentai | Pagal pareikalavimą (Mokesčio už sportininko ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose tvarkos aprašas (aktuali redakcija)) | Vilma Siaurusaitienė |
| 12. | Už 202 programos „Socialinė apsauga“ 4000410, 4000412, 4000430 sąmatų rengimas ir administravimas | Pagal pareikalavimą | Vilma Siaurusaitienė |
| 13. | Vilniaus miesto švietimo, sporto ir kultūros įstaigų biudžeto programos sąmatų rengimas, (pirminės, ketvirtinės, metinės) | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 14. | Vilniaus miesto švietimo, sporto ir kultūros įstaigų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rengimas, (metinės, ketvirtinės) | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 15. | Atsakymų paruošimas į ugdymo įstaigų raštus | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 16. | Ugdymo įstaigų prašymų vykdymas | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 17. | Neformalaus ugdymo įstaigų informavimas apie visų skirtų lėšų trūkumą (pavaldų Jaunimo skyriui) | Kiekvieno mėnesio 20 d. | Vilma Siaurusaitienė |
| 18. | Mokamų paslaugų, tėvų mokesčio ir nuomos lėšų likučių pateikimas ugdymo įstaigoms | Pagal pareikalavimą | Loreta Ramanauskienė, Katrė Lapajevienė |
| 19. | Sąmatų likučio duomenų siuntimas įstaigų vadovams | Kiekvieno mėnesio pirmas pirmadienis | Ana Fedarovič |
| 20. | Vilniaus miesto švietimo, sporto ir kultūros įstaigų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų, biudžeto programos sąmatų kėlimas į Integrrą | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 21. | Iš valstybės biudžeto gautų lėšų pagal ŠMM sutartį profesinio mokymo programoms finansuoti (Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcinis centras) | Pagal pareikalavimą | Loreta Ramanauskienė |
| 22. | 21 finansavimo šaltinio (muzikos mokyklų) planavimas ir rengimo dokumentai | Pagal pareikalavimą | Ana Fedarovič |
| 23. | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas, laikantis nustatytų terminų | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių užduočių nustatymas iki 2021-01-31 (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas | Ana Fedarovič |

TĖVŲ ĮNAŠŲ APSKAITOS SKYRIAUS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. nr. | Darbo pavadinimas | Įvykdymo data (mėnuo) | Už įvykdymą atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tėvų įnašų proceso maitinimo normų ir skyrių kainų nustatymas | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 2. | Lankantiems ir naujai atvykusiems vaikams lengvatų nustatymas ir taikymas | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 3. | Lankantiems ir naujai atvykusiems vaikams pasirinkto maitinimo nustatymas ir taikymas | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 4. | Lankomumo apskaitos dienyno tvarkymas ir tvirtinimas, kvitų formavimas ir siuntimas ikimokyklinėms įstaigoms el. paštu | Kiekvieną mėnesį iki 10 d. | Visi skyriaus darbuotojai |
| 5. | Kvitų formavimas FVAS už papildomo ugdymo paslaugas, GS rolėje ugdymo mokesčio priskaitymas ir kvitų už papildomo ugdymo paslaugas siuntimas sporto įstaigoms, į jų nurodytus el. paštus | Kiekvieną mėnesį iki 10 d . Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-09 sprendimas Nr. 1-785 „Dėl mokesčio už sportininkų ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 4 punktas | Rita Michalovskaja, Virginija Živilė Jakucevičienė, Rūta Andrulienė |
| 6. | Kvitų formavimas FVAS už papildomo ugdymo paslaugas, GS rolėje ugdymo mokesčio priskaitymas ir kvitų siuntimas už papildomo ugdymo paslaugas, muzikos, meno mokykloms į jų nurodytus el. paštus | Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimas Nr. 1-306 “Dėl mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” Pagal II skyriaus 4.1 punktą už pirmą pusmetį iki spalio 31 d. 4.2 punktą už antrą pusmetį iki kovo 31 d. | Visi skyriaus darbuotojai |
| 7. | Kitų neformaliojo ugdymo įstaigų tėvų mokesčio priskaitymas | Kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną | Visi skyriaus darbuotojai |
| 8. | Banko įplaukų nenustatytų sumų nustatymas ir sugretinimas. Banko išrašų sutikrinimas el. laikmenoje ,,Banko išrašai“ | Kiekvieną dieną | Visi skyriaus darbuotojai |
| 9. | Gautų įplaukų paskirstymo suvestinė | Kiekvieną mėnesį | Eugenija Zamarienė |
| 10. | Kompensacijų vaikams, kuriems pritaikyta lengvata, paruošimas ir pateikimas maitinimo apskaitos skyriui | Kiekvieną mėnesį iki 15 d. | Eugenija Zamarienė |
| 11. | Įstaigų vadovų ir tėvų konsultavimas tėvų mokesčio klausimais | Pagal poreikį | Visi skyriaus darbuotojai |
| 12. | Permokėto tėvų mokesčio grąžinimas tėvams, įplaukų registrų parengimas ir pateikimas Vyr. buhalteriui | Pagal poreikį | Visi skyriaus darbuotojai |
| 13. | Pažymų apie sumokėtą ir priskaičiuotą tėvų mokestį rengimas pagal pareikalavimą | Pagal poreikį | Visi skyriaus darbuotojai |
| 14. | Gautinų sumų likučių žiniaraščio ( tėvų mokesčio skolos) paruošimas ir pateikimas Ugdymo įstaigoms | Kiekvieno mėnesio pirmąją darbo dieną arba pagal įstaigos vadovų pareikalavimą | Visi skyriaus darbuotojai |
| 15. | Sąskaitų už mokamas paslaugas įstaigose priskaitymas GS rolėje ir siuntimas įstaigoms | Kiekvieną mėnesį iki 10 d. | Eugenija Zamarienė, Virginija Živilė Jakucevičienė |
| 16. | Beviltiškų skolų nurašymas | Pagal poreikį | Visi skyriaus darbuotojai |
| 17. | Privačių maitintojų pateiktų sąskaitų faktūrų už maitinimo paslaugas patikrinimas ir pateikimas apmokėjimui | Kiekvieną mėnesį iki 15 d. | Visi skyriaus darbuotojai |
| 18. | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas, laikantis nustatytų terminų | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių užduočių nustatymas iki 2021-01-31 (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas | Eugenija Zamarienė, |

MAISTO PRODUKTŲ APSKAITOS SKYRIAUS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. nr. | Darbo pavadinimas | Įvykdymo data (mėnuo) | Už įvykdymą atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Konsultuoja aptarnaujamų įstaigų darbuotojus dokumentų pildymo ir pristatymo klausimais. | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 2. | Veda darbuotojų maitinimo apskaitą. | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 3. | Tikrina priimtus dokumentus: sąskaitas faktūras ir valgiaraščius. | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 4. | Maisto produktų inventorizacijos rezultatų suvedimas ir apibendrinimas | Kiekvieną ketvirtį (LR Vyriausybės 2014-10-03 nutarimas Nr. 1070 „Dėl maisto produktų inventorizacijos“) | Visi skyriaus darbuotojai |
| 5. | Maisto produktų kainų kontrolė | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 6. | Duomenų suvedimas į FVAS ir kontrolė | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 7. | Informacijos pateikimas apie maitinimo rezultatus kiekvienai įstaigai | Kiekvieną mėnesį | Visi skyriaus darbuotojai |
| 8. | Vaikadienių teisingumo sutikrinimas ikimokyklinėse įstaigose su pirminiais dokumentais | Kiekvieną mėnesį | Visi skyriaus darbuotojai |
| 9. | Sutikrina maisto produktų likučius su atsakingais asmenimis | Kiekvieną mėnesį | Visi skyriaus darbuotojai |
| 10. | Atskirų vyriausiojo buhalterio pavedimų vykdymas | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 11. | Gautų sąskaitų faktūrų suderinimas su tiekėjais | Kiekvieną ketvirtį | Honorata Kuncevič |
| 12. | Nemokamų maisto produktų apskaita | Kiekvieną mėnesį | Visi skyriaus darbuotojai |
| 13. | Darbuotojų maitinimo paraiškų rengimas | Kiekvieną mėnesį | Honorata Kuncevič |
| 14. | Teikia pasiūlymus dėl maisto apskaitos tobulinimo, savo darbe vadovaujasi naujausiais Lietuvos Respublikos įstatymų pakeitimais, Vyriausybės nutarimais, Valstybinės mokesčių inspekcijos, ministerijų ir kitų institucijų įsakymais, nutarimais ir kitais teisės aktais apskaitos bei finansavimo klausimais. | Visus metus | Visi skyriaus darbuotojai |
| 15. | Vykdo socialiai remtinų mokinių apskaitą | Kiekvieną mėnesį | Liudmila Cicėnienė, Natalija Šilkina |
| 16. | Socialiai remtinų mokinių maitinimo paraiškų kūrimas | Kiekvieną mėnesį | Liudmila Cicėnienė, Natalija Šilkina |
| 17. | Socialiai remtinų mokinių ataskaitų VMS teikimas | Kiekvieną mėnesį | Liudmila Cicėnienė |
| 18. | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių užduočių nustatymas, laikantis nustatytų terminų | Iki 2021-01-31 veiklos vertinimas ir užduočių nustatymas 2021 metams (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas) | Honorata Kuncevič |

DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS SKYRIAUS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. nr. | Darbo pavadinimas | Įvykdymo data (mėnuo) | Už įvykdymą atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ugdymo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir techninio personalo priėmimas ir atleidimas | Kiekvieną darbo dieną pagal poreikį, esant pasikeitimams | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Ugdymo įstaigų pedagoginių darbuotojų krūvių pertarifikavimas naujiems mokslo metams | Kiekvienų metų rugsėjo 15 d. ir pagal poreikį, esant pasikeitimams | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Atostogų likučių ataskaitų formavimas ir derinimas su ugdymo įstaiga | Metinė iki kitų metų antrojo mėnesio 15 d. | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Informacijos dėl ugdymo įstaigų darbuotojų neapmokestinamo pajamų dydžio ir kitų duomenų tikslinimas | Kiekvieną mėnesį (LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr.IX-1007 pakeitimo įstatymas 2017-12-07 Nr.XIII-841) | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Darbo laiko apskaitos žiniaraščių priėmimas ir tikrinimas | Kiekvieną mėnesį | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Teikti pažymas-tabelius apie dirbtų valandų skaičių ir gautą atlyginimą dirbant pagal įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį | Kiekvieną mėnesį | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Paraiškų gauti lėšų sudarymas ir pateikimas savivaldybei | 2 kartus per mėnesį (LR DK 146 str.) | Vyr. buhalterio pavaduotojas Leonas Jokubauskas |
|  | Ugdymo įstaigų darbuotojams avanso ir darbo užmokesčio paskaičiavimas | Kiekvieną mėnesį (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas) | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Darbuotojams dirbantiems pagal autorines sutartis, darbo užmokesčio paskaičiavimas ir ataskaitų pateikimas „SoDrai“ | Pagal poreikį | Dovilė Gaidamavičienė |
|  | Memorialinio orderio Nr.5 sudarymas | Kiekvieno mėn. 15 d. (LR DK 146 str.) | Vyr. buhalterio pavaduotojas Leonas Jokubauskas |
|  | Atsiskaitymo lapelių parengimas ir išsiuntimas ugdymo įstaigoms | Kiekvieną mėnesį | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Duomenų parengimas pervedimui į banką | 2 kartus per mėnesį (LR DK 146 str.) | Vyr. buhalterio pavaduotojas Leonas Jokubauskas |
|  | Ugdymo įstaigų darbuotojams pažymų parengimas ir išdavimas | Kiekvieną darbo dieną | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Gyventojų A klasės pajamų mokesčio deklaracijos sudarymas ir pateikimas Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui | Metinė iki kito mokestinio laikotarpio antrojo mėnesio 15 d. (VMI prie LR Finansų ministerijos viršininko 2004-07-26 įsakymas Nr. VA-145) | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 sudarymas ir pateikimas Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyriui | Kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 15 d. (VMI prie LR Finansų ministerijos viršininko 2017-12-20 d. įsakymas Nr. VA-121) | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | SD pranešimų (formos 1-SD,2-SD,9-SD,12-SD,13-SD,NP-SD) apie apdraustuosius pildymas ir pateikimas „SoDrai“ elektroniniu būdu | Kiekvieną darbo dieną (LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo 2016-06-29 įstatymas Nr. XII-2508) | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Valstybinio socialinio draudimo finansinių apyskaitų sudarymas ir pateikimas „SoDrai“ (formos SAM, SAM-3SDP) | Mėnesinės už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 15 d. (LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo 2016-06-29 įstatymas Nr. XII-2508) | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Prašymų dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimas (forma PT) | Kiekvieną darbo dieną (LR Valstybinio socialinio draudimo įsakymas 2010-06-04 Nr.V-243) | Visi skyriaus darbuotojai |
|  | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas, laikantis nustatytų terminų | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių užduočių nustatymas iki 2021-01-31 (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas | Rita Okmanienė Leonas Jokubauskas |
|  | Duomenų apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį (už visus metus ir ketvirčius) teikimas VMS | Už kiekvieną ketvirtį iki sekančio ketvirčio mėnesio 14 d., už metus – iki kitų metų sausio 14 d. | Visi skyriaus darbuotojai |

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR PERSONALO SKYRIAUS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Eil. nr. | Darbo pavadinimas | Įvykdymo data (mėnuo) | Už įvykdymą atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Dokumentacijos plano ir dokumentų registrų duomenų sąrašo parengimas | Iki 2021-11-30 (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr.V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. (1.3E) VE-52 redakcija) | Goda Bironaitė |
|  | Įstaigoje gaunamų ir siunčiamų dokumentų registracija į atitinkamus registrus, vadovaujantis patvirtintu dokumentacijos planu, jų vykdymo kontrolė, nepažeidžiant terminų | Visus metus | Goda Bironaitė |
|  | Susirašinėjimo su įstaigomis ir organizacijomis dokumentų rengimas | Visus metus (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymas Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo”, 2020-01-01 redakcija) | Goda Bironaitė Jolanta Butkevičienė |
|  | Įstaigos skyrių darbuotojų perduodamų saugojimui bylų teisingo įforminimo ir trumpai saugomų bylų sąrašo parengimo užtikrinimas | Iki 2021-10-30 | Jolanta Butkevičienė |
|  | Įstaigos direktoriaus įsakymų atostogų, personalo ir veiklos klausimais rengimas | Visus metus | Jolanta Butkevičienė |
|  | Darbuotojų asmens bylų formavimas | Visus metus | Jolanta Butkevičienė |
|  | Darbo sutarčių ir jų priedų, susitarimų rengimas | Visus metus | Jolanta Butkevičienė |
|  | Darbuotojų pareigybių aprašymų ir jų priedų rengimas | Visus metus | Jolanta Butkevičienė |
|  | Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas | Iki kiekvieno mėnesio 25 d. | Jolanta Butkevičienė |
|  | Darbuotojų kasmetinių atostogų eilės sudarymas | Iki kovo 15 d. | Jolanta Butkevičienė |
|  | Darbuotojų darbo grafikų formavimas programoje „Paskata“ | Iki gruodžio 20 d. (sekantiems metams) | Jolanta Butkevičienė |
|  | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas, laikantis nustatytų terminų | Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių užduočių nustatymas iki 2021-01-31 (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas | Jolanta Butkevičienė |
|  | Teisinės informacijos ir konsultacijų teikimas Įstaigos darbuotojams ir Ugdymo įstaigoms, pagal kompetenciją įstaigos atstovavimas valstybinėse įmonėse, įstaigose, institucijose ir teismuose, procesinių dokumentų, tvarkų aprašų, taisyklių rengimas | Visus metus | Natalija Abramova |
|  | Nuolatinis Įstaigos duomenų apsaugos politikos atnaujinimas, rengimas ir atnaujinimas taisyklių ir procedūrų, atsižvelgiant Į ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus terminus duomenų subjekto prašymams įgyvendinti | Visus metus | Natalija Abramova |
|  | Įstaigos veiklos finansinių rodiklių skaičiavimas, finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė ir stebėjimas, analizės ataskaitų rengimas ir pristatymas, pinigų srautų planavimas ir prognozė | Visus metus | Giedrius Karsokas |
|  | Atn-3 ataskaitos pildymas ir teikimas į Viešųjų pirkimų tarnybą. | 2021-01-30 | Audrius Vaznelis |
|  | Standartinių pirkimo dokumentų atnaujinimas: pagal skelbiamos ir neskelbiamos apklausos sąlygas | Visus metus | Audrius Vaznelis |
|  | Atsižvelgiant į naują Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, standartinių mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų bei viešųjų pirkimų sutarčių atnaujinimas | Visus metus | Audrius Vaznelis |
|  | Vilniaus miesto švietimo įstaigų atstovų konsultavimas mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo klausimais. | Visus metus | Audrius Vaznelis |